Приложение к распоряжению

Департамента образования города Екатеринбурга

от ____________________  № _______________

План реализации пилотного проекта

«Антихрупкое образование» на 2023-2024 учебный год

Цель проекта: создания условий для повышения качества дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Екатеринбурга через реализацию пилотного проекта «Антихрупкое образование».

Куратор: ________________________________________

| Мероприятия проекта | Задачи | сроки | планируемый результат | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительный этап (сентябрь, октябрь 2023 года) Цель: подготовка участников проекта к реализации практик |  |  |  |  |
| Круглый стол участников проекта «Антихрупкое образование» | 1.Осуществление предварительного анализа технологий концепции «Антихрупкого образования в ДОО». 2.Определение этапов и контрольных точек реализации проекта. 3.Разработка плана реализации проекта. | Сентябрь, 2023 | Стратегический план реализации проекта |  |
| Создание информационного ресурса по внедрению проекта в практику работы ДОО. | Создание организационных условий для внедрения и реализации проекта в ДОО |  | Информационный ресурс |  |
| Мастер-класс для педагогов «Вертушка субъектных практик: «Антихрупкие прогулки», «Три дня без игрушек» «Герой дня» «Детский совет» «Субъектные праздники» | Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе активного педагогического взаимодействия по освоению субъектных практик | Сентябрь, октябрь 2023 | Создание чек-листа, методических рекомендаций по подготовке и реализации субъектных практик в рамках пилотного проекта |  |
| Консультация для педагогических работников по внедрению теоретической основы в практическую деятельность. | Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе активного педагогического взаимодействия по освоению субъектных практик | Сентябрь, октябрь 2023 |  |  |
| Родительское просвещение, вовлечение в реализацию субъектных практик. «Реализация субъектных практик» (в дошкольных образовательных организациях-участников пилотного проекта) | Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области воспитания и развития личности ребенка как субъекта деятельности; привлечение родителей к совместной реализации субъектных практик | сентябрь 2023 |  |  |
| II. Этап практический (ноябрь 2023 – июнь 2024) Цель: реализация субъектных практик: «Антихрупкие прогулки», «Три дня без игрушек», «Детский совет», «Герой дня» «Субъектные праздники» |  |  |  |  |
| Проведение практик: «Антихрупкие прогулки», «Три дня без игрушек» «Детский совет», «Герой дня», «Субъектные праздники» | 1. Определение условий для эффективной реализации субъектных практик | Январь 2024–июнь 2024 | Представление результатов проведения практик на городских мероприятиях |  |
| III. Этап аналитический Цель: определение эффективности проекта (август 2024 – сентябрь 2024) |  |  |  |  |
| Круглый стол по подведению итогов реализации практик: «Антихрупкие прогулки», «Три дня без игрушек», «Детский совет», «Герой дня», «Субъектные праздники» | 1.Подведение предварительных итогов проекта, выявление положительных и отрицательных значений, решение проблемных ситуаций, разработка траекторий развития. 2.Обобщение опыта проведения субъективных практик | август 2024 – сентябрь 2024 | Подведение предварительных итогов проведения практик; составление плана реализации проекта на следующий образовательный период |  |